## Hoja1
Bug id | Módulo | Titulo | Descripcion | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Evidencia
Bloque de tareas 1-5.
Pantalla principal
BID-PPAL-001 |  | Inconsistencia al iniciar | Al ingresar al login se muestra la pantalla correspondiente, pero al cerrar sesion se genera una inconsistencia en la interfaz, quedando superpuesto el sidebar de la pantalla principal en la pantalla de login. | Mantener la integridad de cada pantalla. | Alta | Corregido | #VALUE!
BID-PPAL-002 |  | Falla selector de fecha | Al intentar ingresar la fecha manualmente falla automaticamente al ingresar primero el 0. Se redirije la pantalla al login superpuesto pero sin cerrar la sesion. | Ingresar diferentes combinaciones de fechas de forma manual. | Media | Corregido | #VALUE!
BID-PPAL-003 |  | Falla estilo de columnas | Cuando se ingresa por primera vez se muestran los datos correctamente, pero al aplicar cambio en los filtros las columnas se comprimen al minimo de anchura. | Mantener la integridad de los estilos. | Media | Corregido | #VALUE!
BID-PPAL-004 |  | Filtro sin validación | El filtro de fecha admite hasta 6 caracteres en lugar de 4 | Solo admitir 4 caracteres | Alta | Corregido | #VALUE!
Fin de bloque de tareas 1-5.
Bloque de tareas 6-9
Prescriptor-Profesional
BID-PROF-001 |  | Paginación | El buscador de profesionales para asociar a paciente no realiza paginación. | Correcta paginacion por defecto, con la opcion de seleccionar la cantidad de items por pagina. | Alta | Corregido | #VALUE!
BID-PROF-002 |  | Estetica de label. | El label Prof. ID se selecciona como input, aunque no permite la escritura, no se muestra esteticamente como disable por defecto. | Mantener estado disabled por defecto. No es un input. | Media | Corregido | #VALUE!
Pacientes
BID-PAC-001 |  | Buscador no funcional | Cuando se está editando un paciente el botón de “buscar paciente” no debería estar visible, ya que esa acción no se debe procesar al un paciente existente y no debería de cambiarlo. | Mostrar el modal de edicion de paciente solo con los campos de sus datos. | Alta | Corregido | #VALUE!
BID-PAC-002 |  | Buscador no funcional | Al tocarlo me hizo un PUT del paciente en forma involuntaria, aunque no se seleccione el botón GUARDAR. Aun asi esto no sería correcto de todas formas. | Accion reservada solo para el boton Guardar. |  | Corregido
BID-PAC-003 |  | Input sin validación | El input de fecha de nacimiento no valida en primera instancia. Una vez que clicleas en otra parte y volves a ingresar datos invalidos si lo valida en tiempo real, solo sucede en el primer ingreso. | Solo debe admitir caracteres numericos desde el primer input. | Alta | Corregido | #VALUE!
BID-PAC-004 |  | Formato inadecuado | Al seleccionar el estado de orden abre el modal y se observa la columna de fecha y hora que viene en un formato a como esta en la base, adecuar a formato “dd/mm/yyyy hh:mm” | Mostrar formato de fecha y hora mas amigable visualmente. | Media | Corregido | #VALUE!
BID-PAC-005 |  | Comportamiento condicional | Aunque el paciente no este seleccionad,o es decir ese campo de pacienteID este vacio, el boton Editar se muestra enable. | Editar deberia permanecer disabled por defecto. | Media | Corregido | #VALUE!
BID-PAC-006 |  | Input sin validación | No se valida caracteres minimos y maximos de dni. | Validar cantidad y tipo de caracteres. | Alta | Corregido | #VALUE!
BID-PAC-007 |  | Error al guardar | Error al guardar alta de paciente. Al seleccionar volver al inicio se cierra la sesion y vuelve al login. Idem al guardar edit de paciente | Mostrar mensaje de operación exitosa y guardar los datos correctamente en db. | Alta | Corregido | #VALUE!
Diagnostico principal-Diagnostico asociado
BID-DIAG-001 |  | Aplicar filtro | En los diagnosticos hay que hacer que las listas se puedan filtrar para poder hacer busquedas ingresando alguna parte del texto de las mismas, aplicar en ambos combos. | Mostrar resultados acorde al input de busqueda. | Media | Corregido | #VALUE!